## Gantt
[8 empty] | Baseline |  | Plan |  |  |  |  | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26
# | Alert | Project / Version / Ticket | Key | Type | Assignee | Priority | Status | Start | Finish | Start | Finish | Days | % Done | Due Date | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
1 |  | Banking-Management-System |  | Project | [5 empty] | 2022/10/31 | 2022/11/25 | 20 | 0%
1-1 |  | Banking_System_Epic_1 | BMS-1 | Epic | Srihari Adiga | Medium | To Do |  |  | 2022/11/14 | 2022/11/25 | 10 | 0% | 2022-11-27
1-1-1 |  | Create Account | BMS-2 | Story | Srikrshna P | Medium | Done |  |  | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 2 | 0%
1-1-2 |  | Login | BMS-3 | Story | Srikrshna P | High | Done |  |  | 2022/11/17 | 2022/11/18 | 2 | 0%
1-1-2-1 |  | Coding | BMS-7 | Subtask |  | Medium | Done |  |  | 2022/11/17 |  | 0 | 0%
1-1-2-2 |  | Unit Testing | BMS-8 | Subtask |  | Medium | Done |  |  | 2022/11/17 |  | 0 | 0%
1-1-3 |  | Deposit and Withdraw | BMS-4 | Story | Vivek | Highest | Done |  |  | 2022/11/21 | 2022/11/22 | 2 | 0%
1-1-3-1 |  | Coding | BMS-9 | Subtask |  | Medium | Done |  |  | 2022/11/21 |  | 0 | 0%
1-1-3-2 |  | Unit testing | BMS-10 | Subtask |  | Medium | Done |  |  | 2022/11/21 |  | 0 | 0%
1-1-4 |  | Check Balance | BMS-5 | Story | Srihari Adiga | High | Done |  |  | 2022/11/23 | 2022/11/24 | 2 | 0%
1-1-4-1 |  | Coding | BMS-13 | Subtask |  | Medium | Done |  |  | 2022/11/23 |  | 0 | 0%
1-1-4-2 |  | Unit Testing | BMS-14 | Subtask |  | Medium | Done |  |  | 2022/11/23 |  | 0 | 0%
1-1-5 |  | Print Transactions | BMS-6 | Story | Samyam Narayan | Medium | Done |  |  | 2022/11/23 | 2022/11/25 | 3 | 0%
1-1-5-1 |  | Coding | BMS-11 | Subtask |  | Medium | Done |  |  | 2022/11/23 |  | 0 | 0%
1-1-5-2 |  | Unit Testing | BMS-12 | Subtask |  | Medium | Done |  |  | 2022/11/23 |  | 0 | 0%
1-1-5-3 |  | Understanding requirements | BMS-15 | Subtask |  | Medium | Done |  |  | 2022/11/23 |  | 0 | 0%
1-2 |  | Banking_system_epic_2 | BMS-16 | Epic |  | Medium | To Do |  |  | 2022/10/31 | 2022/11/07 | 6 | 0% | 2022-11-07
1-2-1 |  | SRS | BMS-17 | Story | Srihari Adiga | High | Done |  |  | 2022/10/31 | 2022/11/02 | 3 | 0%
1-2-2 |  | DFD | BMS-18 | Story | Vivek | High | Done |  |  | 2022/11/04 | 2022/11/07 | 2 | 0%